Приложение №1

к Распоряжению

№ 10-р от 16 марта2022г.

Отчет

о реализации  муниципальной программы  « Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения  Октябрьский сельсовет  Усманского муниципального района  Липецкой области  на 2016-2024 годы

за 2021 год

Уточненные  плановые бюджетные назначения  на реализацию  муниципальной Программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения  Октябрьский сельсовет  Усманского муниципального района  Липецкой области  на 2016-2024 годы.

Общий объем финансирования Программы составляет 16840,6 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета –0,00тыс. рублей;

за счет средств бюджета области  –6850,9тыс. рублей;

за счет средств бюджета  района  –   3086,3тыс. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений 6903,4 тыс. рублей.

в 2021 году  были утверждены  в сумме 16840,6 тыс. руб.,  фактическое  исполнение   составило – 16668,6 тыс. руб.

Подпрограмма 1 "Повышение  эффективности  деятельности  органов местного самоуправления сельского поселения Октябрьский  сельсовет  на 2016-2024 годы»

Финансирование подпрограммы: план 4231,8 тыс. руб., факт – 4070,4 тыс. руб.На  реализацию  подпрограммы  было направлено  на условиях софинансирования  - 36,8 тыс. руб. (областного бюджета).

а) расходы на оплату труда  работников  органов местного  самоуправления  - план 2639,1 тыс.руб. факт 2495,1;

б) закупки товаров, работ и услуг план 1337,5 тыс.руб.  фактическое исполнение  -1322,4 тыс. руб.

в) закупка информационных технологий – план –134,8 тыс. руб., факт – 132,5 тыс. руб.;

г) обеспечение деятельности финансового надзора – 22,8 тыс. руб.

д) доплаты к пенсиям муниципальных служащих-  94,6 тыс. руб.

е) иные межбюджетные трансферты  на содержание специалиста по закупкам -3,0 тыс.  руб.

Подпрограмма 2 « Развитие  инфраструктуры и повышения  уровня благоустройства на территории сельского поселения Октябрьский сельсовет  на 2016 -2024 годы»

Финансирование подпрограммы: план 5556,1-тыс. руб., факт – 5546,1   тыс. руб.

а) на капитальный ремонт,  текущий ремонт, содержание  автомобильных дорог  общего пользования  было запланировано – 3086,3 факт – 3081,8тыс. руб.,  в т.ч. средства районного бюджета – 3081,8 тыс. руб.,

б) на повышения уровня благоустройства было запланировано – 1890,7 тыс.руб., факт- 1388,1 тыс. руб.вт.ч. средства областного бюджета 1082,2тыс. руб. и  федерального бюджета 0 тыс. руб.

в) энергосбережения и повышение энергетической эффективности  план  -579,1 тыс руб. факт. Исполнение 574,2 тыс. руб.

Подпрограмма 4 « Развитие  социальной  сферы в сельском  поселении Октябрьский сельсовет на 2016 -2024 годы»

Финансирование подпрограммы: план 7052,7тыс. руб., факт – 7052,0   тыс. руб.

а)   реализация  мер по  развитию сферы культуры и искусства  в сельском поселении Октябрьский сельсовет: план 7052,7тыс. руб., факт  7052,0тыс. руб. Денежные средства были потрачены на  реализацию мер по  развитию  сферы культуры и искусства  в сельском поселении Октябрьский сельсовет. В т.ч. областные деньги - 728,9 тыс. руб.

б)реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Октябрьский сельсовет план0 тыс.руб., факт0 тыс.руб.

Мероприятия муниципальной Программы  реализованы не в полном объеме.

Эффективность  использования  бюджетных ассигнований  99%

Эффективность программы –высокая.

Глава администрации:                                                              А.И.Тонких

Старший специалист 1 разряда:                                              Л.И. Старцева